АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

452032 с. Знаменка, ул. Советская 46

тел. 2-24-99, 2-21-35

КАРАР                                                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 22 » февраль 2018 й.                         № 9                           « 22 » февраля 2018 г.

О подготовке к работе в условиях

весеннего паводка 2018 года

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 02 февраля 2018 года № 60-р и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций к пропуску ледохода и подъему уровня рек в период весеннего половодья 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

2.  Утвердить  прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в 2018 году.

3.  Администрации ОАО «ППС Знаменский РБ» взять на особый контроль  состояние  пруда, находящегося на балансе ОАО «ППС Знаменский РБ».

4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                      А.В. Самойлов

Утверждён

постановлением Главы сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский  район Республики Башкортостан

№  9 от « 22 » февраля 2018 г.

Состав

противопаводковой  комиссии сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Самойлов А.В. - глава сельского поселения Знаменский сельсовет,

председатель комиссии

Леонтьева О.Н. – специалист 1 категории землеустроитель 1 категории администрации сельского поселения Знаменский сельсовет, зам. председателя

Члены комиссии (по согласованию):

Сатыев И.В. – конкурсный управляющий ОАО «ППС Знаменский РБ»,

Ирмяков К.Р. – директор ООО «Дифераль плюс»,

Шириня С.В. – главный теплотехник ООО «Дифераль Плюс»,

Харисов А.Р. –    генеральный  директор ОАО «Знаменский»,

Астафуров А.А. – главный инженер ОАО «Знаменский»,

Ахмадуллин Р.М. – главный энергетик ООО «Дифераль Плюс»,

Стрельцов А.П.- заведующий хозяйством ОАО «Знаменский»,

Гайнутдинов И.И. – УУП  Белебеевского ГРОВД,

Стрелков В.В. –   врач общеврачебной практики Знаменского  ООП,

Тазеева В.И – директор МАОУ СОШ с. Знаменка.

Управляющий делами                                                                        Н.А. Мухаметова

Утверждён

постановлением Главы сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский  район РБ

№  9 от  « 22 » февраля 2018 г.

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению весеннего паводка в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание противопаводковой комиссии о ходе прохождения весеннего паводка | до 30.03. 2018 г. | Самойлов А.В. |
| 2. | Своевременно очистить от снега и льда крыши, водосточные воронки, отводы и отмостки жилых домов, производственных зданий и сооружений, территории производственных и социально-культурных объектов, колодцы инженерных коммуникаций с отводом талых вод. | до 01.04.2018 г. | Руководители предприятий и организаций СП |
| 3. | Для отвода талых вод от зданий и сооружений прокопать отводные каналы | 2-3 декада марта 2018 г. | Руководители предприятий и организаций СП |
| 4. | Создать аварийные бригады для проведения противопаводковых работ: по ОАО «Знаменский», по ООО «Дифераль Плюс». Обеспечить их необходимыми материалами, оборудованием, инвентарем для выполнения работ по заданию комиссии. | до 25.03. 2018 г. | Сатыев И.В. Ирмяков К.Р. Харисов А.Р. |
| 5. | В период паводка организовать контроль за санитарным состоянием сельских населенных пунктов, своевременно обеспечить уборку улиц от снега | до 21.03. 2018 г. | Самойлов А.В. Леонтьева О.Н. |
| 6. | Провести ревизию оборудования по откачке воды на случай возможных затоплений подвалов, каналов | до 01.04. 2018 г. | Руководители предприятий, организаций, хозяйств |
| 7. | Руководителям ОАО «Знаменский» и ООО «Дифераль Плюс» выделять в необходимых случаях по заявке противопаводковой комиссии погрузочные машины , автотранспорт и другую спец. технику для проведения мероприятий в чрезвычайных ситуациях по обеспечению сохранности государственного и личного имущества граждан от порчи и уничтожения. | март- апрель | Сатыев И.В. Ирмяков К.Р. Харисов А.Р. |
| 8. | Руководителям предприятий создать на период паводка резерв финансовых и материальных средств для проведения противопаводковых мероприятий, провести ревизию оборудования по откачке воды на случай возможных затоплений подвалов, каналов, электрокабели ТП и РП | март-апрель | Сатыев И.В. Ирмяков К.Р. Харисов А.Р. |
| 9. | На период интенсивного таяния снега и высокого уровня талых вод организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников и специалистов Администрации сельского поселения ОАО «Знаменский» и «ООО «Дифераль плюс»» | март- апрель | Самойлов А.В. Сатыев И.В. Ирмяков К.Р. Харисов А.Р. |
| 10. | Администрации ОАО «Знаменский» взять под особый контроль состояние пруда в с.Знаменка и пожарных водоемов д.Мочилки : - иметь запас насыпного строительного материала для укрепления пруда в с. Знаменка, - произвести прожекторное освещение плотины пруда в с. Знаменка - организовать дежурство по контролю состояния плотин, прудов, при необходимости обеспечить постепенный спуск воды из водоемов | март- апрель | Сатыев И.В. Харисов А.Р. |
| 11. | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка проводить обследование свалок, неорганизованных скоплений бытовых отходов в населенных пунктах. Обеспечить своевременный вывоз отходов за пределы затопляемой зоны, проводить работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов; очищать затопляемые берега от мусора | март-апрель 2018 г. | Леонтьева О.Н. |
| 12. | Провести разъяснительную работу с жителями ул. Заречной , ул. Новая, пер. Заречного, д. Мочилки о возможности разлива талой воды и возможной эвакуации хозяйств. | март- апрель | Леонтьева О.Н. |
| 13. | Произвести очистку низководных мостов, а также дорожных труб и траншей от снега и ледяной наледи. | до 25.03. 2018 г. | Самойлов А.В. Сатыев И.В. Ирмяков К.Р. Харисов А.Р. |
| 14. | Проводить заседания противопаводковой комиссии | По мере необходимости |  |
| 15. | О случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, докладывать немедленно дежурному ЕДДС | По прохождению паводка |  |

Управляющий  делами                                                                        Н.А. Мухаметова

# Text boxes

БАШ?ОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКА3Ы Б2Л2Б2Й РАЙОНЫ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ЗНАМЕНКА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ  БИЛ2М23Е  ХАКИМИ2ТЕ

452032 Знаменка Совет урамы  46

тел, 2-24-99, 2-21-35